## 산업안전보건법+중처법
(부현전기) 안전보건 문서관리 가이드라인 | [9 empty] | ver.2026.03.06
NO | 분류 |  | 목록 | 내용 |  |  | 서식ㆍ양식 | 관계 법령 | 지침사항 | 본사 보고기한
|  |  |  | 대상 | 조건 | 기준
1 | 선임 및 지정 서류 | 1-1 | 안전보건관리책임자 직무교육 수료증 | 현장대리인(현장소장) | 공사금액 20억원 이상 | 신규교육: 지정 후 3개월 이내 보수교육: 1회/2년 6개월 사이 교육수료증 현장 비치 | 교육기관 교육 수료증 | 산업안전보건법 제32조 산업안전보건법 시행규칙 제29조 | 현장 비치 | 즉시 보고
|  | 1-2 | 안전관리자 직무교육 수료증 | 안전관리자 | 공사금액 50억원 이상(도급인) | 신규교육: 선임 후 3개월 이내 보수교육: 1회/2년 6개월 사이 교육수료증 현장 비치 | 교육기관 교육 수료증 |  | 현장 비치
공사금액 100억 이상(관계수급인)
|  | 1-3 | 안전보건관리책임자 지정서 | 현장대리인(현장소장) | 공사금액 20억원 이상 | 즉시 지정 후 현장 비치 | 네이버웍스 드라이브 (01.선임 및 지정서류) | 산업안전보건법 제15조 산업안전보건법 시행령 제14조, 시행규칙 제9조 | 현장 비치
|  | 1-4 | 관리감독자 지정서 | 관리감독자 (공무, 공사팀, 공종 팀장 등) | 전 현장 | 즉시 지정 후 현장 비치 | 네이버웍스 드라이브 (01.선임 및 지정서류) | 산업안전보건법 제16조 산업안전보건법 시행령 제15조 | 현장 비치
|  | 1-5 | 안전관리자 선임서 | 안전관리자 | 공사금액 50억원 이상(도급인) | 즉시 선임 후 14일 이내 관할 노동부 신고 | 산업안전보건법 시행규칙[별지 제3호 서식] 안전관리자ㆍ보건관리자ㆍ산업보건의 선임 등보고서 (건설업) | 산업안전보건법 제17조 산업안전보건법 시행령 제16조 산업안전보건법 시행규칙 제11조 | 지방고용노동관서에 선임 보고 현장 비치
공사금액 100억 이상(관계수급인)
|  | 1-6 | 안전관리자 해임서 | 안전관리자 | 안전관리자 해임시 | 해임 후 14일 이내 관할 노동부 신고 | 산업안전보건법 시행규칙[별지 제3호의2서식] 안전관리자ㆍ보건관리자ㆍ산업보건의 해임 등보고서 | 산업안전보건법 시행령 제16조 산업안전보건법 시행규칙 제11조 | 지방고용노동관서에 해임 보고 현장 비치
2 | 안전 보건 관리 | 2-1 | 안전보건관리규정 | 전 현장 |  | 사유 발생일로부터 30일 이내 작성하여 산업안전보건위원회 의결 후 현장 게시 (없을경우 근로자 대표 동의) | 네이버웍스 드라이브 (00.절차서) | 산업안전보건법 제25~28조 산업안전보건법 시행규칙 제25조 | 사무실 또는 안전교육장 게시 | 반기 1회
|  | 2-2 | 산업안전보건관리비 사용계획서 | - | 필수 | 착공 전 작성 | 산업안전보건법 시행규칙 [별지 제102호서식] 산업안전보건관리비 사용계획서 | 산업안전보건법 제72조 산업안전보건법 시행규칙 제89조 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준 | 현장 비치
|  | 2-3 | 산업안전보건관리비 사용내역서 | - | 필수 | 1회/월 | 네이버웍스 드라이브 (99. 기타양식) |  | 현장 비치 | 월간 1회
|  | 2-4 | 일일안전일지(안전업무일지) | 안전관리자 | 선임현장 | 1회/일 | 네이버웍스 드라이브 (02. 안전점검) | 산업안전보건법 시행령 제18조 제9호
|  | 2-5 | 보호구지급대장 | - | 필수 | 작업 투입 전 | 네이버웍스 드라이브 (99. 기타양식) | 산업안전보건법 제5조, 제6조 산업안전보건법 제38조 산업안전보건기준에 관한 규칙 제32조 | 증빙 서류 받아서 보관
채용 교육 시 작성
지급 시(수시)
|  | 2-6 | 건설기계 점검, 공도구 점검 | - | 필수 | 건설기계, 위험기계기구 투입 전 | 네이버웍스 드라이브 (02. 안전점검) | 산업안전보건법 제38조, 제39조 | 채용 시 교육 후 점검 실시
|  | 2-7 | 산업안전보건법령 요지 게시 | - | 필수 | 근로자 투입 전 | 네이버웍스 드라이브 (99. 기타양식) | 산업안전보건법 제34조 | 근로자가 잘 볼 수 있는 장소에 게시 | 반기 1회
|  | 2-8 | 안전보건표지 설치 부착 | - | 필수 | 유해위험 물질 및 위험발생 구역 | [별표 1의2] 안전·보건표지의 종류와 형태 [별표 2] 안전·보건표지의 종류별 용도¸ 사용 장소¸ 형태 및 색채 [별표 3] 안전·보건표지의 색채¸ 색도기준 및 용도 [별표 4] 안전·보건표지의 기본모형 안전보건표지·포스터 | 산업안전보건법 제37조 산업안전보건법 시행규칙 제38조~제40조 | 컬러, 글자, 형태 등을 법적 기준에 맞게 출력 후 코팅하여 견고하게 부착 또는 타포린으로 별도 제작
|  | 2-9 | 근로자 안전보건관리 (안전조치, 보건조치) | - | 필수 | 상시 | 산업안전보건기준에 관한 규칙/별도 양식없음 | 산업안전보건법 제38조, 제39조 | 안전 시설 설치, 개인보호구 착용 등 위험 방지 조치 및 시정조치
3 | 위험성 평가 | 3-1 | 현장 위험성평가 실시 규정 | 해당공종 | 필수, 착공 전 현장 위험성평가 규정 작성 | 착공 전 | 네이버웍스 드라이브 (03. 위험성평가) | 산업안전보건법 제36조 산업안전보건법 시행규칙 제37조 사업장 위험성평가에 관한 지침 | 비치 및 게시, 원청사의 규정이 없는경우 본사 위험성평가지침 게시
|  | 3-2 | 최초평가(최초위험성평가) |  | 필수, 전체공종대상으로 실시 | 착공 후 1개월이내 |  |  | 위험성평가 데이터베이스 참조 | 발생시
|  | 3-3 | 정기평가(정기위험성평가) |  | 필수 | 최초 위험성평가 이후 1회/년 |  |  | 1년 마다 실시 | 발생시
|  | 3-4 | 수시평가(월간위험성평가) |  | 필수 | 1~2회/월 |  |  | 필요 시 실시(새로운 물질, 기계 도입 등) | 월간 1회
|  | 3-5 | 수시평가(주간위험성평가) |  | 권장 | 1회/주 |  |  | 필요 시 실시(새로운 물질, 기계 도입 등)
|  | 3-6 | 수시평가(일일위험성평가) |  |  | 1회/일 |  |  | 필요 시 실시(새로운 물질, 기계 도입 등)
|  | 3-7 | 위험성평가 이행점검 |  | 필수 | 수시 월간위험성평가 후 작성(월1회 이상) |  |  | 수시 위험성평가 후 이행점검 실시 | 반기 1회
4 | 작업 계획서 | 4-1 | 차량계하역운반기계작업계획서 | 관리감독자 | 필수 | 해당 작업 1일 전 | 네이버웍스 드라이브 (04. 작업계획서) | 산업안전보건법 제38조 산업안전보건기준에 관한 규칙 제38조 [별표4] 13종류 | 고소작업대, 지게차, 화물자동차 등 | 반기 1회
|  | 4-2 | 차량계건설기계작업계획서 | [5 empty] | 덤프트럭, 굴착기 등
|  | 4-3 | 전기작업계획서 | [5 empty] | 50V 이상 또는 250VA 이상
|  | 4-4 | 굴착작업계획서 | [5 empty] | 2m 이상 굴착
|  | 4-5 | 중량물취급작업계획서 | [5 empty] | 중량물 취급시
5 | 안전 교육 | 5-1 | 안전교육자료 | - | 필수 | - | 안전보건자료 |  | 수시 작성 및 업데이트
|  | 5-2 | 10분 안전교육(TBM 일지) | 전체인원 | 필수 | 조회 후 / 작업 전 | 네이버웍스 드라이브 (05. 안전교육) | 산업안전보건법 제29조 산업안전보건법 시행규칙 제26조~제27조 | 증빙 서류(서명, 사진) 필수 정기 교육 시간에 포함 가능 | 월간 1회
|  | 5-3 | 채용 시 교육 | 일용근로자,근로계약 1주일 이하 | 신규 채용 시 | 1시간 |  | 산업안전보건법 제29조 산업안전보건법 시행규칙 제26조~제27조 | 신규 채용 시 실시
|  |  |  | 1주일 초과 1개월 이하 기간제근로자 |  | 4시간
|  |  |  | 그 밖의 근로자 |  | 8시간
|  | 5-4 | 정기 교육 | 근로자 | 필수 | 매반기 12시간(월 2시간) |  |  | - | 반기 1회
|  |  |  | 관리감독자교육 |  | 연간 16시간 |  |  | 현장교육 가능 (노동부 등 점검 시 불인정 사례 있음)
|  | 5-5 | 특별 교육 | 일용근로자 및 근로계약 1주일 이하 : 별표 5 제1호 라목(39호 제외) | 대상 작업 산업안전보건법 시행규칙 [별표5] 39종 밀폐공간 화학물질 고소작업대 전압75볼트 굴착2m이상 | 2시간 |  | 산업안전보건법 제29조 산업안전보건법 시행규칙 제26조~제27조 | 해당 작업 전 실시 | 반기 1회
|  |  |  | 일용근로자 및 근로계약 1주일 이하 : 39호 해당 근로자 |  | 8시간
|  |  |  | 그 밖의 근로자 |  | 16시간(최초 종사전 4시간 12시간 3개월 이내 분할 실시) 단기간(2개월) 또는 간헐적(60일/년) 작업 2시간
|  | 5-6 | 작업내용 변경 시 교육 | 일용근로자,근로계약 1주일 이하 | 작업내용 변경 시 | 1시간 |  |  | -
|  |  |  | 그 밖의 근로자 |  | 2시간
|  | 5-7 | 물질안전보건자료 교육 | - | 필수 | 해당 물질 사용 전 |  | 산업안전보건법 제114조 | MSDS 증빙 서류 받아서 물질 검토할 것 | 반기 1회
별도 교육 일지 작성 할 것
6 | MSDS | 6-1 | 물질안전보건자료 게시 | - | 필수 | 해당 물질 반입 시 | 네이버웍스 드라이브 (06.물질안전보건자료) | 산업안전보건법 제114조 ~ 제115조 | 안전교육장, 작업공간, 적재공간에 게시 이를 담은 용기 및 포장에 경고표시 부착 | 반기 1회
7 | 회의 | 7-1 | 산업안전보건위원회 | 관계 법령 참조 | 공사금액 120억원 이상 | 1회/3개월 (분기 1회) | 네이버웍스 드라이브 (99. 기타양식) | 산업안전보건법 제24조 산업안전보건법 시행령 제34조~제39조 | 노사협의체 운영 시 면제
8 | 산업 재해 | 8-1 | 사고보고서 | 당해 공종 관리감독자 안전관리자, 안전담당 | 필수 | 재해 발생 즉시 본사보고(구두보고) 72시간 이내 본사 제출(사고보고서) | 네이버웍스 드라이브 (07. 산업재해) | 해당없음 | 본사 보고시 해당사고 관련 재발방지대책, 위험성평가, 교육실시 자료 첨부 | 재해 발생 후 72시간 이내
|  | 8-2 | 중대재해보고 | 현장대리인(현장소장) | 필수 | 중대재해 발생 시 (사망자 1명/3개월 이상 요양 필요 부상자 동시 2명/부상자 동시 10명/질병 3명 이상) | [별도 법적 양식 없음] | 산업안전보건법 시행규칙 제67조 | 발생 개요, 피해상황, 조치, 전망 등 지방 고용노동관서에 전화·팩스 등을 통해 즉시 보고 | 발생 즉시
|  | 8-3 | 산업재해조사표 | 안전관리자, 안전담당 | 필수 | 사망: 즉시 제출 3일 이상 휴업 필요 재해: 발생일 기준 1개월 이내 제출 | 산업안전보건법 시행규칙 [별지 제30호 서식] 산업재해 조사표 | 산업안전보건법 제57조 산업안전보건법 시행규칙 제73조 | 노동부 신고 여부 확인 및 사본 보관 (재해 근로자 사업주가 직접 신고하고 도급인은 신고사실 확인 및 사본 보관) | 발생 즉시
9 | 작업 환경 | 9-1 | 작업환경측정 | 관계 법령 참조 | 대상 작업 | 대상 유해인자에 노출되는 근로자가 있을 시 | 산업안전보건법 시행규칙 [별표 21] 작업환경측정 대상 유해인자 | 산업안전보건법 제125조 산업안전보건법 시행규칙 제186조, 190조 | 착공 후 30일 이내 반기 1회 이상 정기적으로 측정
10 | 건강 진단 | 10-1 | 일반건강진단 | 관계 법령 참조 | 필수 | 1년 1회 이상 | 해당없음 | 산업안전보건법 제129조~제141조 산업안전보건법 시행규칙 제195조~제224조 | 대상자 결과 서류 받아서 보관
|  | 10-2 | 특수건강진단 |  | 대상 작업 | 유해인자에 노출 작업 시 | 산업안전보건법 시행규칙 [별표 22] 특수건강진단 대상 유해인자 [별표 23] 특수건강진단의 시기 및 주기 [별표 24] 특수, 배치전,수시건강진단의 검사항목 |  |  | 반기 1회
|  | 10-3 | 배치전건강진단 |  | 유해인자 노출작업 배치 전 | 유해인자 노출작업 배치 시
11 | 휴게실 | 11-1 | 휴게시설 | 관계 법령 참조 | 필수 | 공사금액 20억원 이상 | 해당없음 | 산업안전보건법 제128조의 2 산업안전보건법 시행령 제96조의 2 산업안전보건법 시행규칙 제194조의 2 [별표 21의2] 휴게시설의 설치 관리 기준 | 온도, 습도, 조명, 면적, 높이 등 법적 기준 준수 휴게시설 청소, 관리 등을 하는 담당자 지정 및 표기 물품 보관 등 휴게시설 목적외 사용 금지
12 | 비상 사태 | 12-1 | 비상시 조치계획 수립 | 현장소장, 안전관리자, 안전담당 | 필수 | 현장 착공시 | 네이버웍스 드라이브 (00. 절차서) | 중대재해 처벌 등에 관한 법률 시행령 제4조 8호 | 배포된 절차서를 현장에 맞게 개정하여 사무실 게시 필수
|  | 12-2 | 비상사태 훈련 | 현장소장, 안전관리자, 안전담당 | 필수 | 반기1회 이상 | 네이버웍스 드라이브 (08. 비상사태대응) |  | 서명지, 사진대지 증빙 필수 | 반기 1회
|  | 12-3 | 비상시 대응요령 작성 | 현장소장, 안전관리자, 안전담당 | 필수 | 현장 착공시 | 네이버웍스 드라이브 (07. 산업재해) |  | 사무실 게시 필수 | 반기 1회
|  | 12-4 | 비상사태 대응 교육 | 현장소장, 안전관리자, 안전담당 | 필수 | 반기1회 이상 | 네이버웍스 드라이브 (08. 비상사태대응) |  | 반기 1회 교육 별도의 교육보고서 필수 | 반기 1회
|  | 12-5 | 비상조직도 | 현장소장, 안전관리자, 안전담당 | 필수 | 현장 착공시 | 네이버웍스 드라이브 (08. 비상사태대응) |  | 현장 사무실 게시 필수 | 반기 1회
|  | 12-5 | 비상상황 발생시 업무분장 | 현장소장, 안전관리자, 안전담당 | 필수 | 현장 착공시 | 네이버웍스 드라이브 (11. 현장안전조직) |  | 현장 업무분장표 상 비상시 유도반, 상황반 등 표기 | 반기 1회
13 | 안전 방침 및 목표 | 13-1 | 안전보건방침 및 목표 | 현장대리인(현장소장) | 필수 | 현장 착공시, 매년 업데이트 필수 | 네이버웍스 드라이브 (09. 안전보건방침 및 목표) | 중대재해 처벌 등에 관한 법률 시행령 제4조 1호 | 본사 및 현장 방침, 목표 사무실 게시 필수 | 반기 1회
|  | 13-2 | 안전보건목표 추진계획 | 현장대리인(현장소장) | 필수 | 현장 착공시, 매년 업데이트 필수 |  |  | 매년 목표에 따른 세부추진계획 변경 필수 | 반기 1회
|  | 13-3 | 안전보건방침 및 목표 교육 | 현장대리인(현장소장) | 필수 | 현장 착공시, 년1회 이상 |  |  | 년 1회 전파교육 | 반기 1회
14 | 근로자 의견 청취 | 14-1 | 의견청취 채널 게시 | 안전관리자, 안전담당 | 필수 | 현장 착공시 | 네이버웍스 드라이브 (10. 근로자 의견청취) | 중대재해 처벌 등에 관한 법률 시행령 제4조 7호 | 부현소통함 게시 필수 | 반기 1회
|  | 14-2 | 근로자 의견청취 관리대장 | 현장소장, 안전관리자, 안전담당 | 필수 | 근로자 의견 접수시(수시) |  |  | 근로자 의견청취 접수 및 조치내역 취합관리 | 반기 1회
|  | 14-3 | 위험요인 개선대책 이행 보고서 | 현장소장, 안전관리자, 안전담당 | 필수 | 근로자 의견 접수시(수시) |  |  | 근로자 의견청취 개선조치 보고서 | 반기 1회
15 | 안전 조직 | 15-1 | 안전관리조직도 | 현장소장, 안전관리자, 안전담당 | 필수 | 현장 착공시 | 네이버웍스 드라이브 (11. 현장안전조직) |  | 사무실 게시 필수 | 반기 1회
|  | 15-2 | 안전보건 업무분장표 | 현장소장, 안전관리자, 안전담당 | 필수 | 현장 착공시 |  |  | 비상시 업무 포함, 서명 필수 | 반기 1회
16 | 기타 서류 | 16-1 | 부적합 사항 관리대장 | 현장소장, 안전관리자, 안전담당 | 필수 | 부적합 사항 발생시 | 네이버웍스 드라이브 (99. 기타양식) |  | 원청사, 시공사, 본사 점검시 부적합사항 기록 관리 | 반기 1회
|  | 16-2 | 부적합 사항 조치 결과보고서 | 현장소장, 안전관리자, 안전담당 | 필수 | 부적합 사항 발생시 |  |  | 본사 점검시 발생한 부적합사항 조치 결과 보고서 제출 | 점검 종료 후
|  | 16-3 | 신규 근로자 면담일지 | 현장소장 | 필수 | 신규 근로자 채용시 |  |  | 신규 근로자 채용시 현장소장이 면담일지 작성 | 반기 1회
|  | 16-4 | 서류 보존 | 관계 법령 참조 | 필수 | 대상 서류 | 서류의 보존 안전서류 파일 목록 | 산업안전보건법 제164조

## Sheet1
NO | 분류
1 | 선임 및 지정서류
2 | 안전보건관리 | 안전보건관리규정
보호구 지급대장
공도구 관리대장
산업안전보건법령 요지
3 | 위험성평가 | 위험성평가 실시규정
위험성평가 양식(최초,수시,정기,이행점검,회의)
4 | 작업계획서
5 | 안전교육
6 | MSDS
7 | 회의
8 | 산업재해
9 | 작업환경
10 | 건강진단
11 | 휴게실
12 | 비상사태
13 | 안전방침 및 목표
14 | 근로자 의견청취