## Sheet1
일 일 안 전 일 지
현 장 명 : | 제주 The-k호텔 리모델링 공사 |  |  |  | 결 재 | 담 당 | 안전관리자 | 현장소장
날 씨 : | 맑음
날 짜 : | 2025-01-04
출 력 인 원 | 구분 |  | 합계 |  | 관 리 직 |  | 작 업 자
| 일계 |  | 12 |  | 4 |  | 8
| 전일계 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 누계 |  | 12 |  | 4 |  | 8
금 일 주 요 작 업 및 주 의 사 항 | 금일 주요작업 |  |  |  | 주의사항
| 지상층/지하층 철거구간 현장확인 |  |  |  | #감전 방지 전원 차단 및 잠금장치 확인. 절연 장비 착용 필수. 누전차단기 및 접지 점검. #추락 사고 방지 높은 곳 작업 시 안전대 착용. 사다리·발판 안전 점검. #협착·낙하물 방지 공구·자재 정리 및 고정. |  | #화재·폭발 방지 가연성 물질 주변 작업 금지. 용접 시 소화기 준비. 인화성 물질 제거. #작업 환경 관리 충분한 조명 설치. 습기 환경 절연 점검. 바닥 물기 제거. #기타 작업 중 휴대폰 사용 금지. 비상 대피 경로 숙지. 사고 즉시 보고 및 응급조치. |  | 7 | 1
[9 empty] | 9 | 2
[9 empty] | 10 | 3
[9 empty] | 11 | 4
6
안 전 교 육 | 교육 구분 |  | 교육인원 | 교육시간 | 교육내용
| 안전교육 및 보건체조 |  | 12 | 0.5시간 | 안전사항 공지 및 위험작업 주의사항 주지
| 신규자 안전보건 교육 |  | 9명 | 2시간 | 안전수칙 공유 및 사고사례 전파
| 특별안전교육 |  | 9명 | 2시간 | 고소작업대 사용시 안전수칙 전파
특이사항 및 지적사항
재 해 현 황 | 성 명 | 주민등록번호 |  | 직종 | 사고발생 개요 |  | 조치 및 전망