## 부현전기 위험성평가표
0
㈜부현전기 |  |  | 작성일자 | 관리기간 | 9 | 위험성평가 및 점검 회의록 |  |  |  |  | 위험성 결정, 감소대책 수립 및 실행계획 확인
|  |  | 2026-02-19 | 2025년 | [6 empty] | 담당자 (공사담당자) |  | 검토자 (위험성평가담당자) |  | 근로자 대표 (작업반장 등) |  | 승인자 (현장소장)
현장명 |  |  |  | ( 9월 1일 ~ 9월 30일 ) | [위험성평가 → 위험성평가회의 → 이행확인 → 교육·TBM 전파] (유해·위험요인 파악) (위험성 결정, 감소대책 수립) (감소대책 실행) (위험성평가의 공유)
[11 empty] | 자필 서명 |  | 자필 서명 |  | 자필 서명 |  | 자필 서명
The-K 제주호텔 리모델링 공사
9 | 월 예정공정 현황 |  | 지하2층, 지상 15층 주상복합 신축현장, 작성일 현재 공정률 약 40%이며, 5월 한 달간 지상 8층~10층 구조물 공사, 지하1층 ∼ 지상 3층 내외부 마감공사가 진행 예정임
순 번 | 공종분류 | 단위작업 | 위험요인 |  |  |  | 위험성 결정 |  |  | 위험 방지 대책 |  |  |  |  | 개선조치 담당자 (조치예정일) |  | 이행확인 (조치한 경우 서명)
[7 empty] | 빈도 | 경도 | 위험도 | 9이상 대책 우선 순위 : 공법변경→작업변경→안전시설물→개인보호구 순 7이상 대책 우선 순위 : 관리자 배치(신호수 등) → 위험저감 교육 등
1 | 전기 | 자재운반 | 자재를 지게차로 운반하던 중 시야 미확보로 신호수와 충돌 |  |  |  | 2 | 5 | 10 | - 차량계 하역운반기계 작업 또는 이동 시 작업반경 내 유도자 및 근로자 접근 금지 - 작업을 시작하는 경우 운전원은 유도자의 신호에 따라 신호를 인지 후 장비 조작 |  |  |  |  | 김안전 반장(05.03)
2 | 전기 | 입선작업 | 4층 B동 22번 도크쪽 입선 중 말비계 전도 위험 |  |  |  | 3 | 3 | 9 | 말비계 안전한 구조의 말비계를 사용 - 발판의 폭이 40cm이상의 비계를 사용 - 말비계의 4지점이 견고한 구조의 바닥에 지지 - 발판의 양 끝지점은 단부의 위치를 알수있도록 표시 |  |  |  |  | 김안전 반장(즉시)
3 | 전기 | 배관작업 | 바닥이 참하되어 고소작업대가 전도되면서 추락 위험 |  |  |  | 1 | 5 | 5 | - 사전 지반조사를 통해 지반 지내력 확인 후 철판 또는 콘크리트 타설 등의 보강 조치 - 추락 방지를 위해 안전대 부착설비 설치 후 안전대 착용 후 작업 |  |  |  |  | 김부현 소장(즉시)
4 | 전기 | 트레이설치 | 앙카볼트 고정 상태 불량으로 인한 트레이 탈락에 의한 낙하로 재해발생 |  |  |  | 2 | 4 | 8 | - 드릴작업시 규격에 맞는 드릴을 사용하며 작업 전 고정여부 확인 |  |  |  |  | 윤문화 반장(05.16)
5 | [6 empty] | 1 | 1 | 1
6 | [8 empty] | 0
7 | [8 empty] | 0
일일TBM 활동과 연계 : 참여인원 (투입/참여)
TBM 교육 참여 현황 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 9
| 6명/6명 | 6/6 | 7/7 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | TBM 교육
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 29일 | 30일 |  |  | ≪ TBM순서 ≫ |  | 1 | TBM리더, 팀원 | 2 | 리더 →팀원,팀원간 | 3 | 전원참여․ 위험예지 | 4 | 리더, 팀원 상호 소통 | 5 | 모든팀원 3회 복창
| / | / | / |  |  |  | 집합‧인사 |  | 보호구확인 |  | 당일작업 및 위험사항 전달 |  | 기타사항 전파 |  | 지적확인
별지
순 번 | 1일: 공종분류; 2일: 단위작업; 3일: 위험요인; 7일: 위험성 결정; 10일: 위험 방지 대책; 9: 개선조치 담당자 (조치예정일) |  | 이행확인 (조치한 경우 서명)
[7 empty] | 빈도 | 경도 | 위험도 | 9이상 대책 우선 순위 : 공법변경→작업변경→안전시설물→개인보호구 순 7이상 대책 우선 순위 : 관리자 배치(신호수 등) → 위험저감 교육 등
8 | 9일: 0
9 | 9일: 0
10 | 9일: 0
11 | 9일: 0
12 | 9일: 0
13 | 9일: 0
14 | 9일: 0
15 | 9일: 0
16 | 9일: 0
17 | 9일: 0
18 | 9일: 0
19 | 9일: 0
Note on F2: 해당 월 숫자만 기입
Note on B20: 정상익: 출력 후, 해당 날짜의 출역인원을 기입하면 됩니다.
Note on A26: 별지

## 월일
1 | ( 1월 1일 ~ 1월 31일 ) | 28일 | 29일 | 30일 | 31일
2 | ( 2월 1일 ~ 2월 28일 ) | 28일
3 | ( 3월 1일 ~ 3월 31일 ) | 28일 | 29일 | 30일 | 31일
4 | ( 4월 1일 ~ 4월 30일 ) | 28일 | 29일 | 30일
5 | ( 5월 1일 ~ 5월 31일 ) | 28일 | 29일 | 30일 | 31일
6 | ( 6월 1일 ~ 6월 30일 ) | 28일 | 29일 | 30일
7 | ( 7월 1일 ~ 7월 31일 ) | 28일 | 29일 | 30일 | 31일
8 | ( 8월 1일 ~ 8월 31일 ) | 28일 | 29일 | 30일 | 31일
9 | ( 9월 1일 ~ 9월 30일 ) | 28일 | 29일 | 30일
10 | (10월1일 ~10월31일) | 28일 | 29일 | 30일 | 31일
11 | (11월1일 ~11월30일) | 28일 | 29일 | 30일
12 | (12월1일 ~12월31일) | 28일 | 29일 | 30일 | 31일