## 중량물 작업계획서
현 장 명 |  |  |  | 작성일자
건설기계명 |  |  | 보험만료일자 |  |  | 협 력 사 명
규 격 |  |  | 정기검사 만료일자 |  |  | 작업지휘자
차 량 번 호 |  |  | 사 용 기 간 |  |  | 운전원 |  | 성명
장비등록업체명 |  |  | 사 용 장 소 |  |  |  |  | 연락처 | - -
차 량 하 중 |  |  | 지 반 상 태 |  |  | 신 호 수
화물의 종류 |  |  | 화물의 규격 |  |  | 화물의 중량
줄걸이 검토 | 종류 | □ 와이어로프 |  | 규 격 |  | 16 |  | mm | 2 | EA
[6 empty] | 4 |  | ton
|  | □ 라운드 슬링 |  | 안전하중 계산 |  | 50 | X | 2 | (파단하중x줄걸이수)
| 파단하중(TON) | 50 |  |  |  | 6 | X | 1.43 | (6(안전율)x장력계수)
| 안전하중(TON) | 11.655 |  | 결 과 |  | □ OK □ NO
공도구 | 종류 | 규격 | 사용하중 |  | 종류 | 규격 |  | 사용하중
| 샤클 |  |  |  | 하카
하이드로 크레인 |  |  |  |  | 크롤러 크레인
계산식 | 0.85 x (W1+W2) x 1.3 x 0.5 x 1.5/철판면적 |  |  |  | 계산식 | (W1+W2)/(트랙의 수 x 슈폭 x 접지길이)
W1 | 장비중량 |  | 40 | ton | W1 | 장비중량(등록증 기준) |  |  |  | ton
W2 | 정격 총하중 |  | 3.2 | ton | W2 | 정격 총하중 |  |  |  | ton
철판면적 | 가로 1.5m x 세로 1.5m |  | 2.25 | ㎡ | 접지길이 (궤도면적) | 축간거리+[(무한궤도길이-축간거리)x0.35]
최대접지압 | 35.802 |  |  | ton/㎡ | [5 empty] | m
필요지내력 | 15.912 |  |  | ton/㎡ | 필요지내력 |  |  |  |  | ton/㎡
현장지내력 | 30 |  |  | ton/㎡ | 현장지내력 |  |  |  |  | ton/㎡
중 량 물 1 |  |  |  |  | 중 량 물 2
중량물의 종류 | PIPE | 단위중량 | 개/TON |  | 중량물의 종류 | PIPE |  | 단위중량 | 개/TON
중량물의 규격 | (L*H*W) | 최대운반거리 | 수직 : 0m , 수평 : 0m |  | 중량물의 규격 | (L*H*W) |  | 1회 운반수량 | 수직 : 0m , 수평 : 0m
1회 운반수량 | 8다발 | 1회 운반중량 | 1.3TON |  | 최대운반거리 | 8다발 |  | 1회 운반중량 | 1.3TON
총 운반 수량 | 8회 | 줄걸이 수 | EA |  | 총 운반 수량 | 8회 |  | 줄걸이 수 | EA
줄걸이 종류 | □ 와이어로프 □라운드슬링 |  |  |  | 줄걸이 종류 | □ 와이어로프 □라운드슬링
※ 중량물 종류별 세부내용 (*별도첨부 가능)
세부 작업방법 |  |  |  |  | 중점안전관리사항 (속도제한: 10 km/hr)
1. 장비셋팅 위치에 유도원이 장비를 유도하여 이동 및 충돌, 협착주위작 |  |  |  |  | 1. 지반을 확인하고 아웃트리거는 완전히 장출,핀고정 한다
2. 각종 안전장치 작동 및 기기결함 등 기타 유해물질 누유여부 확인 |  |  |  |  | 2. 신호 방법을 작업 시작전에 확인하고 육안확인 가능한 장소에서 신호한다 (무전기 사용 정확한 신호 및 예상운전 금지)
3. 장비 구획설정 및 유도원 배치하여 차량,인원 통제 |  |  |  |  | 3. 무리한 작업,작동 및 장비제원 초과(85% 이상) 작업금지한다
4. 장비주변 및 상부 회전반경 내 간섭물 확인 |  |  |  |  | 4. 양중물에 2개소 유도용 ROPE를 고정 양중물의 인양을 유도한다
중량물 취급 작업시 안전대책 (추락, 낙하, 전도, 협착 붕괴)
위험요인 |  |  |  |  | 안전대책
1. 중량물 양중시 과상승으로 인한 자재 낙하위험 |  |  |  |  | 1. 권과방지장치 작동 유무 확인
2. 중량물 양중시 아웃트리거 설치구간 지반상태 불량으로 장비전도위험 |  |  |  |  | 2. 장비 SETING시 아웃트리거 받침목 설치 확인
3. 자재 하역시 수평상태 유지 불량 |  |  |  |  | 3. 양중물 하역 시 안전높이(30CM) 까지 확인
4. 장비작업구간 지반상태 불량 |  |  |  |  | 4. 장비 작업구간 사전 지반상태 확인
5. 중량물 상부 결속시 추락위험 |  |  |  |  | 5. 중량물 슬링벨트 결속시 상부 안전대체결 관리 철저
6. 장비양중시 자재사이에 협착위험 |  |  |  |  | 6. 주변 유도자 배치 및 협착구간 사전확인 철저
협력사 소장 : (인) |  | 공사담당 : (인) |  |  | 안전담당 : (인) |  |  | 현장 소장: (인)
※ 작업장소 및 운행경로 (*별도 첨부)
중량물 취급 작업계획서
(산업안전보건기준에 관한 규칙 제38조)
Note on G13: 해당 회사 제품 규격 확인 후 기재 요함
Note on C16: 해당 회사 규격 및 파단 하중 확인 후 기입바람
Note on G16: 오른쪽 표(안전계수) 참고
Note on I16: 오른쪽 표(3~4줄걸이 장력계수) 참고
Note on B24: 최대 인양 무게로 장비 제원표 참조하여 기재
Note on B25: 가로 x 세로 ex) 가로 1.5m x 세로 1.5m
Note on B28: 오른쪽 현장 지내력기준표 참조
Note on G28: 오른쪽 현장 지내력기준표 참조

## 양중작업계획서 (hidden)
1번 줄걸이 검 토 | 종 류 |  |  |  | □ 와이어로프 |  |  |  | 규 격 |  |  | 24 |  |  |  | mm | 2 |  |  |  | EA
[12 empty] | 4 |  |  |  | ton
[5 empty] | □ 라운드 슬링 |  |  |  | 안전하중 계 산 |  |  | 24 |  | x | 2 |  | (파단하중 X 줄걸이수)
| 파단하중(1줄) |  |  |  | 24 |  |  | Ton |  |  |  | 6 |  | x | 1.43 |  | (6(안전율) X 장력계수)
| 안전하중 |  |  |  | 5.5944 |  |  | Ton | 결 과 |  |  | □ OK □ NO
2번 줄걸이 검 토 | 종 류 |  |  |  | □ 와이어로프 |  |  |  | 규 격 |  |  | 16 |  |  |  | mm | 2 |  |  |  | EA
[12 empty] | 4 |  |  |  | ton
[5 empty] | □ 라운드 슬링 |  |  |  | 안전하중 계 산 |  |  | 24 |  | x | 2 |  | (파단하중 X 줄걸이수)
| 파단하중(1줄) |  |  |  | 24 |  |  | Ton |  |  |  | 6 |  | x | 1.43 |  | (6(안전율) X 장력계수)
| 안전하중 |  |  |  | 5.5944 |  |  | Ton | 결 과 |  |  | □ OK □ NO
공도구 | 샤 클 |  |  |  | 규 격 | [5 empty] | 사용하중 | [5 empty] | ton |  |  |  | EA
카라비너
하카
RIGGING PLAN 검토
장비 Model | [9 empty] | 작 업 반 경 | [10 empty] | m
장비무게 |  | 40 | [6 empty] | Ton | 양 중 높 이 | [10 empty] | m
Main boom | [8 empty] | m | 양중물 |  | 종 류
Ruffing boom | [5 empty] | m |  |  | ° |  |  | 규 격 |  |  | m | x |  | m | x |  | m
Counter weight |  | 20 | [6 empty] | Ton |  |  | 중 량 |  | 2.5 | [6 empty] | Ton
Out-Rigger 길이 |  | 전면 |  |  | m | 후면 |  |  | m |  |  | 훅,로프중량 |  | 0.2 | [6 empty] | Ton
최대 양중능력 |  | 50 | [6 empty] | Ton | 디바이스, 체인 중량 |  |  |  | 0.5 | [6 empty] | Ton
[10 empty] | 정격 총하중 |  |  |  | 3.2 | [6 empty] | Ton
최대 양중제원 (Ton) | 50 | ＞ | 3.2 | 정격 총하중 (Ton) |  |  | 최대 양중능력 |  |  |  | 50 |  | Ton | 사용율 |  |  |  | 검토 결과
[7 empty] | 정격 총하중 |  |  |  | 3.2 |  | Ton | 6.4% |  |  |  | OK
최대 양중능력 > 정격 총하중(85% 이내) | [6 empty] | 1번 줄걸이 안전하중 |  |  |  | 5.5944 |  | Ton | 44.69% |  |  |  | OK
검 토 결 과 | OK | [5 empty] | 2번 줄걸이 안전하중 |  |  |  | 5.5944 |  | Ton | 44.69% |  |  |  | OK
Rigging Plan - 평면도 | [9 empty] | ■ 2줄걸이 장력계수
[10 empty] | 각도 |  | 계수 |  | 각도 |  | 계수 |  | 각도 |  | 계수
[10 empty] | 0 |  | 1 |  | 50 |  | 1.103 |  | 100 |  | 1.556
[10 empty] | 10 |  | 1.004 |  | 60 |  | 1.155 |  | 110 |  | 1.743
[10 empty] | 20 |  | 1.015 |  | 70 |  | 1.221 |  | 120 |  | 2
[10 empty] | 30 |  | 1.035 |  | 80 |  | 1.3.5 |  | 130 |  | 2.366
[10 empty] | 40 |  | 1.065 |  | 90 |  | 1.414 |  | 140 |  | 2.924
■ 3~4줄걸이 장력계수
[ 양중작업,통제구역 : m x m ] | [9 empty] | 양중 각도 | [5 empty] | 장력 계수
Rigging Plan - 입면도 | [9 empty] | 45° 미만 | [5 empty] | 1.43
[10 empty] | 45° 이상 | [5 empty] | 2
■ 안전계수
[10 empty] | 용도 |  |  | 안전계수 |  |  | 비 고
[10 empty] | 탑승용 |  |  | 10 |  |  | 곤돌라
[10 empty] | 줄걸이용 |  |  | 6 |  |  | 자재 양중
[10 empty] | 지지용 |  |  | 4 |  |  | 기둥 지지
[10 empty] | ■ 줄걸이 기준 (와이어 폐기) |  |  | - 한 꼬임에서 소선파단이 10%이상시 사용금지
- 지름의 7%이상 감소시 사용금지
양중작업 계획서

## 지내력검토 (hidden)
하이드로 크레인 | [8 empty] | 크롤러 크레인 (자동수식 미적용)
계산식 | 0.85 x (W1+W2) x 1.3 x 0.5 x 1.5/철판면적 | [7 empty] | 계산식 | (W1+W2)/(트랙의 수 x 슈폭 x 접지길이)
W1 | 장비중량 | [5 empty] | 40 | Ton | W1 | 장비중량(등록증 기준) |  |  |  |  | Ton
W2 | 정격 총하중 | [5 empty] | 3.2 | Ton | W2 | 정격 총하중 |  |  |  |  | Ton
철판면적 | 가로 | 1.5 | m | 세로 | 1.5 | m | 2.25 | ㎡ | 접지길이 | 축간거리+((무한궤도길이-축간거리)x0.35)
최대접지압 | 35.802 | [6 empty] | ton/㎡ | [6 empty] | m
필요지내력 | 15.912 | [6 empty] | ton/㎡ | 필요지내력 | N/A |  |  |  | ton/㎡
현장지내력 | 30 | [6 empty] | ton/㎡ | 현장지내력 |  |  |  |  | ton/㎡
필요 지내력 | [5 empty] | 15.912 |  | ton/㎡ | ＜ | 30 | ton/㎡ | 현장 지내력
검 토 결 과 | OK | [7 empty] | 검 토 결 과 | □ OK □ NO
현장 지내력 기준
지반의 종류 | [8 empty] | 지반의 허용지내력
[9 empty] | 장기 응력 |  | 단기 응력
경암반(화강암.석록암.폄마암.안산암.화성암 | [8 empty] | 4000 KN/㎡ | 408 ton/㎡ | 6000 KN/㎡ |  | 612 ton/㎡
연암반(편암.판암 등의 수성암 | [8 empty] | 2000 KN/㎡ | 204 ton/㎡ | 3000 KN/㎡ |  | 306 ton/㎡
연암반(혈암.토단반) | [8 empty] | 1000 KN/㎡ | 102 ton/㎡ | 1500 KN/㎡ |  | 153 ton/㎡
자갈 | [8 empty] | 300 KN/㎡ | 30 ton/㎡ | 450 KN/㎡ |  | 45 ton/㎡
자갈과 모래와의 혼합물 | [8 empty] | 200 KN/㎡ | 20 ton/㎡ | 300 KN/㎡ |  | 30 ton/㎡
모래섞인 점토 또는 롬토 | [8 empty] | 150 KN/㎡ | 15 ton/㎡ | 225 KN/㎡ |  | 22.5 ton/㎡
모래 또는 점토 | [8 empty] | 100 KN/㎡ | 10 ton/㎡ | 150 KN/㎡ |  | 15 ton/㎡
포장재료의 종류 | [8 empty] | 압축강도 |  | 안전율 |  | 허용압축강도
아스팔트 | [8 empty] | 2400 KN/㎡ | 244 ton/㎡ | 5 |  | 45 ton/㎡
콘크리트(버림콘크리트 강도 기준) | [8 empty] | 1800 KN/㎡ | 183 ton/㎡ | 3 |  | 61 ton/㎡
※ 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙[(별표8) 지반의 허용 지내력에서 인용]
※ 아스팔트 포장 구역은 포장전에 잡석다짐을 함으로 지반의 단기허용 지내력을 45ton/㎡ 으로 간주.
※ 정격총하중 20ton 이상은 접지압 계산 프로그램을 통한 확인 필수!
※ 평판재하시험결과를 현장지내력으로 반영 가능 (단, 시험성적서 첨부必)
※ 접지압 계산식으로 NG 경우, 시뮬레이션 DATA를 기준으로 삼성전자 환경안전 및 관련부서와 협의하여 진행
이동식 크레인 지내력 검토

## 중량물 종류별 세부 내용(해당 중장비)
중 량 물 1 |  | 중량물 형상 및 줄걸이 방법을 간략하게 그리시오
중량물의 종류 | PIPE
중량물의 규격(L*H*W) | 6000*810*800
단위중량(개/ton) | 1/1300KG=1.3ton
최대운반거리 | 수직 : 1.5M 수평 : 3M
총 운반수량 | 8회
1회 운반수량 | 8다발
1회 운반중량 | 1.3ton | 줄걸이 방법 | 단말처리 방법(와이어)
줄걸이 종류 | □ 와이어로프 ■ 라운드슬링 |  | □ □
줄걸이 수 | EA | □ □ □
중 량 물 2 |  | 중량물 형상 및 줄걸이 방법을 간략하게 그리시오
중량물의 종류
중량물의 규격(L*H*W)
단위중량(개/ton)
최대운반거리
총 운반수량
1회 운반수량
1회 운반중량 |  | 줄걸이 방법 | 단말처리 방법(와이어)
줄걸이 종류 |  |  | □ □
줄걸이 수 | EA | □ □ □
중량물 종류별 세부 내용

## 작업상황도
▣ 작업상황도 (작업장 및 작업조건 상태)

## 교육점검확인 (hidden)
▣ 작업계획서 등 특별안전교육 실시 확인
교육일시 |  |  |  | 교육장소 |  |  | 교육실시자 |  |  | (서명)
▣ 교육이수명단
NO |  | 성 명 | 서 명 |  | NO | 성 명 | 서 명 | NO | 성 명 |  |  | 서 명
▣ 작업전/중 점검사항
점 검 항 목 | [6 empty] | 협력업체점검 점검자명 : sing |  | 협력업체점검 점검자명 : sing |  | 협력업체점검 점검자명 : sing
[7 empty] | 확 인 |  | 확 인 |  | 확 인
▣ 작업 전
1. | 서류 (장비등록증, 면허증, 보험증, 장비취급 설명서 사본 등) 제출여부
2. | 차량등록증 제원 및 등록번호 일치여부
3. | 작업전 운전원의 장비점검 실시 여부
(아우트리거, 과부하방지장치, 권과방지장치, 브레이크 작동상태 등)
4. | 운전원의 붐각도 및 작업반경 숙지여부)
5. | 작업지휘자, 작업원, 운전원 교육 이수여부
6. | 건설기계의 구조, 규격 및 성능등의 기준에 적합한 특별표지판 부착여부
7. | 작업장의 지형, 지반 및 지층상태 등에 대한 사전조사
8. | 장비 위치선정 및 간섭여부
▣ 작업 중
1. | 위험구역 설정 및 안전작업 실시여부
2. | 지반 부동침하방지, 갓길 붕괴방지, 도로폭 유지등 필요한 전도방지 조치
3. | 제동등, 방향지시등, 번호등, 미등, 기타 설치된 조명장치 유무 및 작동여부
4. | 선회장치를 가진 건설기계, 장비의 선회체 후면에 작업반경내 접근금지"
표시 부착여부
5. | 신호, 유도자, 작업지휘자 배치 및 출입통제 유무
6. | 작업위험요인에 대한 안전대책 이행 유무
-
-
7. | 접근금지, 유도, 방호 조치여부
8. | 작업반경, 최대사용하중 준수여부
9. | 임의 개조 여부

## 사용전 안전점검표(범용)
장 비 점 검 표 |  |  |  | 결 제 | 안전관리자 | 안전보건 관리책임자
현 장 명 :
장 비 명 |  |  | 모델 및 규격
사용용도 |  |  | 장비등록일자
소유자 | 협력업체 |  | 임 대 회 사
| 보험만료일자 |  | 정기검사 만료일자
| 운전원 성명 및 면허번호 | /
합성장비 및 부착물 | 합 성 장 비
제 작 부 착 물
불법부착물 및 부품
장비점검 (육안 및 기능점검) | W I R E | 소선의 10%이상 절단
지름의 감소 7%초과 여부
꼬 인 것
변 형 된 것
| 제 동 장 치 | □ 이상없음, □ 이상있음( )
| 조 정 장 치 | □ 이상없음, □ 이상있음( )
| 하 역 장 치 | □ 이상없음, □ 이상있음( )
| 유 압 장 치 | □ 이상없음, □ 이상있음( )
| 차 륜 상 태 | □ 이상없음, □ 이상있음( )
| 전 조 등 설 비 | □ 이상없음, □ 이상있음( )
| 헤드가아드 설치여부 | □ 이상없음, □ 이상있음( )
| 기 타 | □ 이상없음, □ 이상있음( )
점 검 자 | 공구장 | 홍 길 동 (서명)
| 운전원 | 홍 길 동 (서명)
| 안전관리자 | 홍 길 동 (서명)
점검일시 | 20 . . .

## 작업지휘자
작업지휘자 지정서
|  | 건설기계(등록번호) : | 00가 0000
|  | 업 체 명 : | 0000건설
|  | 성 명 : | 홍 길 동
귀하를 위 작업에 대하여 산업안전보건 기준에 관한 규칙
제39조에 의한 작업지휘자로 지정하는바 작업계획서
내용을 숙지하고 작업계획에 따른 작업 및 안전한
작업이 되도록 지휘하여 주시기 바랍니다.
20 년 월 일
위 작업지휘자 확인 : (인)
0000건설㈜ 현장소장 홍 길 동 (인)
■ 작업지휘자 지정 대상 작업
1. | 차량계 하역운반기계등을 사용하는 작업(화물자동차를 사용하는 도로상의 주행 작업은 제외한다)
2. | 굴착면의 높이가 2미터 이상이 되는 지반의 굴착작업
3. | 교량(상부구조가 금속 또는 콘크리트로 구성되는 교량으로서 그 높이가 5미터 이상이거나
교량의 최대 지간 길이가 30미터 이상인 교량으로 한정한다)의 설치ㆍ해체 또는 변경 작업
4. | 중량물의 취급작업
5. | 항타기나 항발기를 조립ㆍ해체ㆍ변경 또는 이동하여 하는 작업

## 신호수
신호수 지정서
|  | 건설기계(등록번호) : | 00가 0000
|  | 업 체 명 : | 0000건설
|  | 성 명 : | 홍 길 동
귀하를 위 작업에 대하여 산업안전보건 기준에 관한 규칙
제40조에 의한 신호수로 지정하는바 신호수 업무의
내용을 숙지하고 작업계획에 따른 신호를 통한
안전한 작업이 되도록 신호하여 주시기 바랍니다.
20 년 월 일
위 신호수 확인 : (인)
0000건설㈜ 현장소장 홍 길 동 (인)
■ 작업지휘자 지정 대상 작업
1. | 양중기를 사용하는 작업
2. | 차량계 하역운반기계등을 사용하여 작업을 하는 경우
3. | 차량계 건설기계를 사용하여 작업을 하는 경우
4. | 항타기 또는 항발기의 운전작업
5. | 중량물을 2명 이상의 근로자가 취급하거나 운반하는 작업
6. | 양화장치를 사용하는 작업
7. | 궤도작업차량을 이용하여 작업을 하는 경우
8. | 입환작업(入換作業)